- Приложение N 2

к Методическим рекомендациям по

мониторингу реализации муниципальных

программ Ровеньского района

Формы представления

ответственными исполнителями муниципальных

программ информации в рамках обеспечения

мониторинга муниципальных программ

- Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной

программы (квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнит ель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по муниципальной программе " "Социально - экономическое развитие Верхнесеребрянского сельского поселения " | X | X | X | X | X | X | 9155,8 | 9155,8 | 8379,3 | 92 | 92 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Верхнесеребрянского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | X | 1163 | 1163 | 1131,5 | 97 | 97 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия» | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 633 | 633 | 601,5 | 95 | 95 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 Межбюджетные трансферты по организации наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района (за счет средств поселений) | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 530 | 530 | 530 | 100 | 100 |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности в Верхнесеребрянском сельском поселении | МКУК «Верхнесеребрянский сельский дом культуры» | X | X | X | X | X | 943 | 943 | 872,9 | 93 | 93 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 448 | 448 | 448 | 100 | 100 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Х | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 468 | 468 | 420,6 | 90 | 90 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в части мер социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа на территория Ровеньского района | Х | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 27 | 27 | 4,3 | 16 | 16 |
| 4.1 | Подпрограмма 4«Совершенствование и развитие дорожной сети в Верхнесеребрянском сельском поселении» | Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | 403 | 403 | 344,9 | 86 | 86 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 403 | 403 | 344,9 | 86 | 86 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие Верхнесеребрянского сельского поселения" | Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | X | 4983 | 4983 | 4976,8 | 99 | 99 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1 «Обеспечение функций органов власти Верхнесеребрянского сельского поселения, в том числе территориальных органов» | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 1272 | 1272 | 1269 | 99 | 99 |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации сельского (городского) поселения | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 859 | 859 | 857,8 | 99 | 99 |
|  | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 2448 | 2448 | 2445,9 | 99 | 99 |
|  | Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 |
|  | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы социально-экономического развития Верхнесеребрянского сельского поселения» | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 4 | 4 | 3,8 | 95 | 95 |
| 6.1 | Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Верхнесеребрянского сельского поселения" | Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | X | 1661,8 | 1661,8 | 1051,2 | 63 | 63 |
| 6.1.1 | Основное мероприятие Субсидии бюджетам городских округов, поселений на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 733,8 | 733,8 | 390,8 | 53 | 53 |
|  | Софинансирование на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | х | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 398,8 | 398,8 | 390,8 | 98 | 98 |
|  | Мероприятия | х | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 378,2 | 378,2 | 168,8 | 45 | 45 |
| 6.1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов» | Х | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 150 | 150 | 100 | 67 | 67 |
| 6.1.3 | Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" | х | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |

| 7.1 | Подпрограмма 7. «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». "Социально - экономическое развитие Верхнесеребрянского сельского поселения" | Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 010 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 7.1 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |

| 8.1 | Подпрограмма 8. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». "Социально - экономическое развитие Верхнесеребрянского сельского поселения" | Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Подпрограмма 9. «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». | Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесеребрянского сельского поселения» | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.1 | Подпрограмма Б Охрана и использование земель на территории Верхнесеребрянского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Основное мероприятие «Охрана и использование земель на территории Верхнесеребрянского сельского поселения» | X | реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |