- Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие Верхнесеребрянского сельского поселения" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 8480 | 8480 | 8267,4 | 97,5 | 97,5 |
|  |  | ответственный исполнитель, всего |  | X | X | X | 8480 | 8480 | 8267,4 | 97,5 | 97,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | 8480 | 8480 | 8267,4 | 97,5 | 97,5 |
|  |  | Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения |  | X | X | X | 7506 | 7506 | 7327,1 | 97,6 | 97,6 |
|  |  | МКУК «Верхнесеребрянский сельский дом культуры» |  | X | X | X | 974 | 974 | 940,3 | 96,5 | 96,5 |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Верхнесеребрянского сельского поселения» | всего, в том числе | X | X | X | X | 1548 | 1548 | 1507,4 | 97,4 | 97,4 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения |  | X | X | X | 1548 | 1548 | 1507,4 | 97,4 | 97,4 |
|  |  | участник 1, всего Верхнесеребрянского сельского поселения |  | X | X | X | 1548 | 1548 | 1507,4 | 97,4 | 97,4 |
|  |  |  |  | X | X | X | 1548 | 1548 | 1507,4 | 97,4 | 97,4 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Мепроприятия» | всего, в том числе | X | X | X | X | 1548 | 1548 | 1507,4 | 97,4 | 97,4 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0503 | 0110229990 | X | 726 | 726 | 719,7 | 99 | 99 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0503 | 0110229990 | X | 726 | 726 | 719,7 | 99 | 99 |
|  |  |  | 902 | 0503 | 0110229990 | 200 | 726 | 726 | 719,7 | 99 | 99 |
|  |  |  | 902 | 0503 | 0110229990 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Межбюджетные трансферты по организации наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района (за счет средств поселений) | всего, в том числе | X | X | X | X | 1 | 1 | 0,8 | 80 | 80 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0503 | 0110381340 | х | 1 | 1 | 0,8 | 80 | 80 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0503 | 0110381340 | X | 1 | 1 | 0,8 | 80 | 80 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0503 | 0110381340 | 500 | 1 | 1 | 0,8 | 80 | 80 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Организация наружного освещения населенных пунктов Белгородской области | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0503 | 0110471340 | 200 | 224 | 224 | 190,6 | 85 | 85 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 0503 | 0110471340 | 200 | 224 | 224 | 190,6 | 85 | 85 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Организация наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0503 | 01104S1340 | 200 | 597 | 597 | 596,3 | 99,9 | 99,9 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0503 | 01104S1340 | 200 | 597 | 597 | 596,3 | 99,9 | 99,9 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности в Верхнесеребрянском сельском поселении» | всего, в том числе | X | X | X | X | 974 | 974 | 940,3 | 96,5 | 96,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУК «Верхнесеребрянский сельский дом культуры» | X | X | X | X | 974 | 974 | 940,3 | 96,5 | 96,5 |
|  |  | участник 1, всего МКУК «Верхнесеребрянский сельский дом культуры» | X | X | X | X | 974 | 974 | 940,3 | 96,5 | 96,5 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» Основное мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Основное мероприятие Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в части мер социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа на территория Ровеньского района | всего, в том числе | X | X | X | X | 974 | 974 | 940,3 | 96,5 | 96,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУК «Верхнесеребрянский сельский дом культуры» | 902 | 0801 | 0120100590 | 540 | 568 | 568 | 568 | 100 | 100 |
|  |  | участник 1, всего МКУК «Верхнесеребрянский сельский дом культуры» | 902 | 0804 | 0120100590 | 200 | 378 | 378 | 367,6 | 97,2 | 97,2 |
|  |  |  | 902 | 0801 | 0120282220 | 540 | 28 | 28 | 4,7 | 16,8 | 16,8 |

| 1.4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Верхнесеребрянском сельском поселении» | всего, в том числе | X | X | X | X | 301 | 301 | 183,2 | 60,9 | 60,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | 301 | 301 | 183,2 | 60,9 | 60,9 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянскогогосельского поселения | X | X | X | X | 301 | 301 | 183,2 | 60,9 | 60,9 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения » | всего, в том числе | X | X | X | X | 301 | 301 | 183,2 | 60,9 | 60,9 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0409 | 0140280570 | X | 301 | 301 | 183,2 | 60,9 | 60,9 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0409 | 0140280570 | X | 301 | 301 | 183,2 | 60,9 | 60,9 |
|  |  |  | 902 | 0409 | х | 200 | 301 | 301 | 183,2 | 60,9 | 60,9 |

| 1.5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Верхнесеребрянского сельского поселения» | всего, в том числе | X | X | X | X | 5280 | 5280 | 5263 | 99,7 | 99,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | 5280 | 5280 | 5263 | 99,7 | 99,7 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | X | X | X | X | 5280 | 5280 | 5263 | 99,7 | 99,7 |
| 1.5.1 | Обеспечение функций органов власти Верхнесеребрянского сельского поселения, в том числе территориальных органов Основное мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации сельского (городского) поселения | всего, в том числе | X | X | X | X | 5280 | 5280 | 5263 | 99,7 | 99,7 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0104 | 0150000000 | X | 2416 | 2416 | 2404 | 99,5 | 99,5 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0104 | 0150100190 | X | 1490 | 1490 | 1479,4 | 99,3 | 99,3 |
|  |  |  | 902 | 0104 | 0150100190 | 100 | 1104 | 1104 | 1102,5 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  | 902 | 0104 | 0150100190 | 200 | 373 | 373 | 366,7 | 98,3 | 98,3 |
|  |  |  | 902 | 0104 | 0150100190 | 800 | 13 | 13 | 10,2 | 78,5 | 78,5 |
|  |  |  | 902 | 0104 | 0150100220 | X | 926 | 926 | 924,6 | 99,8 | 99,8 |
|  |  |  | 902 | 0104 | 0150100220 | 100 | 926 | 926 | 924,6 | 99,8 | 99,8 |
|  | Основное мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |  | 902 | 0113 | 0150100590 | х | 2737 | 2737 | 2733,9 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  | 902 | 0113 | 0150100590 | 100 | 2454 | 2454 | 2452,8 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  | 902 | 0113 | 0150100590 | 200 | 281 | 281 | 280 | 99,6 | 99,6 |
|  |  |  | 902 | 0113 | 0150100590 | 800 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 |
|  | Основное мероприятие Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы социально-экономического развития Верхнесеребрянского сельского поселения» |  | 902 | 0705 | 0150521010 | х | 7 | 7 | 5,1 | 72,9 | 72,9 |
|  |  |  | 902 | 0705 | 0150521010 | 200 | 7 | 7 | 5,1 | 72,9 | 72,9 |
|  | Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения |  | 902 | 0412 | 0150420470 | 200 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |

| 1.6 | Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и трерритории Верхнесеребрянско сельского поселения" | всего, в том числе | X | X | X | X | 375 | 375 | 371,5 | 99 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 375 | 375 | 371,5 | 99 | 99 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 375 | 375 | 371,5 | 99 | 99 |
|  | Реализация мероприятий по созданию, развертыванию, поддержанию в готовности системы "112" | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0310 | 0160220350 | 200 | 76 | 76 | 74,9 | 99 | 99 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения |  |  |  |  | 76 | 76 | 74,9 | 99 | 99 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятие» | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0314 | 0160129990 | х | 299 | 299 | 296,5 | 99,2 | 99,2 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0314 | 0160129990 | 200 | 299 | 299 | 296,5 | 99,2 | 99,2 |

| 1.7 | Подпрограмма 7 «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». | всего, в том числе | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0314 | 0170120380 | х | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0314 | 0170120380 | 200 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |

| 1.8 | Подпрограмма 8 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0314 | 0180129990 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0314 | 0180129990 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.9 | Подпрограмма 9. «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Верхнесеребрянского сельского поселения». | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесеребрянского сельского поселения» | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0412 | 0190129990 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0412 | 0190129990 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.10 | Подпрограмма Б Охрана и использование земель на территории Верхнесеребрянского сельского поселения» | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянско сельского поселения | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие «Охрана и использование земель на территории Верхнесеребрянского сельского поселения» | соисполнитель 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0412 | 01Б0129990 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Верхнесеребрянского сельского поселения | 902 | 0412 | 01Б0129990 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |